## Inicio Spint
Día | Objetivo del Día | Responsables | Entregables Esperados | Estado Inicial
1 | Definir requerimientos de gestión de usuarios y estructura de trabajo del sprint | PO + Equipo | Requerimientos RF-001, RF-002 y RF-003 validados | Pendiente
2 | Diseñar interfaz de registro y configurar base de datos de usuarios | Developer | Mockup básico y modelo de datos de usuarios | Pendiente
3 | Implementar API de registro y formulario de registro | Backend Dev + Frontend Dev | Endpoint de registro y formulario funcional | Pendiente
4 | Configurar autenticación con Google y asignación de roles | Backend Dev | Login con Google y asociación de rol en proceso | Pendiente
5 | Implementar control de acceso por roles y ejecutar pruebas funcionales iniciales | Backend Dev + QA | Middleware de autorización y reporte inicial de pruebas | Pendiente

## Cierre Sprint
Día | Objetivo/Tarea | Estado Final | Observaciones
1 | Definición de requerimientos de usuarios | Completado | Requerimientos del sprint organizados y priorizados
2 | Diseño de interfaz y configuración de base de datos | Completado | Se definió la estructura inicial del módulo de usuarios
3 | Implementación de registro de usuarios | Completado | Endpoint y formulario de registro desarrollados
4 | Configuración de autenticación con Google y roles | Completado | Integración en proceso
5 | Control de acceso por roles y pruebas iniciales | Pendiente | Validación parcial, continúa en el siguiente ciclo

## Resumen Ejecutivo
Indicador | Valor
Tareas Planificadas | 5
Tareas Completadas | 3
Tareas Pendientes | 2
Tareas Eliminadas | 0
Tareas Nuevas | 0
% Cumplimiento del Sprint | 60%
Observaciones | Se avanzó en registro de usuarios y estructura inicial del módulo, mientras que la autenticación con Google y el control de roles continúan en proceso.