## Sprints
Modulo | ID | Tipo | Categoría | Descripcion | Criterios de Aceptación | Prioridad | Fuente | Observaciones | Sprint | Estado | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Pruebas Funcionales
MÓDULO: Gestión de usuarios | RF-001 | F | Proceso | El sistema debe permitir el registro de usuarios diferenciando entre roles de consumidor y productor, solicitando información básica (nombre, correo, contraseña) y validando la unicidad del correo electrónico. | • Dado que un usuario accede al formulario de registro • Cuando ingresa sus datos obligatorios (nombre, correo válido y contraseña) • Entonces el sistema valida que el correo no esté registrado previamente • Y crea la cuenta asociada al rol seleccionado • Y muestra confirmación de registro exitoso | Alta | Caso de estudio | Considerar verificación por email en futuras iteraciones | Sprint 1 | Done |  | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Backend | Diseñar modelo de usuario (BD) | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Backend | Crear endpoint registro | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Frontend | Validar email único | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Frontend | Crear formulario registro | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | QA | Pruebas registro | [5 empty] | In Progress | Maria | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de usuarios | RF-002 | F | Seguridad | El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante su cuenta de Google, validando la identidad del usuario y permitiendo el acceso seguro al sistema según su rol. | • Dado un usuario que accede a la opción “Iniciar sesión con Google” • Cuando selecciona una cuenta válida de Google • Entonces el sistema autentica al usuario correctamente • Y permite el acceso al sistema • Y redirige al panel correspondiente según su rol • Cuando la autenticación con Google falla o es cancelada • Entonces el sistema muestra un mensaje de error | Alta | Caso de estudio | Considerar la implementación de un mecanismo de recuperación de contraseña mediante correo electrónico para permitir a los usuarios restablecer su acceso en caso de olvido. | Sprint 1 | Done |  | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Backend | Configurar autenticación con Google Oauth | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Backend | Validar datos del usuario autenticado desde Google | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Backend | Asociar el usuario autenticado a un rol dentro del sistema | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Frontend | Implementar botón “Iniciar sesión con Google” | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Frontend | Redirigir al panel correspondiente después del login | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | QA | Pruebas registro | [5 empty] | In Progress | Maria | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de usuarios | RF-003 | F | Seguridad | El sistema debe gestionar control de acceso basado en roles (consumidor, productor), restringiendo funcionalidades según permisos. | • Dado un usuario autenticado • Cuando accede al sistema • Entonces el sistema debe identificar su rol (consumidor o productor) • Dado un usuario autenticado • Cuando intenta acceder a funcionalidades permitidas según su rol • Entonces el sistema debe permitir el acceso correctamente • Dado un usuario autenticado • Cuando intenta acceder a funcionalidades no autorizadas • Entonces el sistema debe bloquear el acceso • Y debe mostrar un mensaje claro de restricción de permisos | Alta | Caso de estudio |  | Sprint 1 | Done |  | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Backend | Definir estructura de roles (consumidor, productor) | [5 empty] | Done | Leonardo | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Backend | Asignar rol al usuario autenticado (incluyendo login con Google) | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Backend | Implementar middleware de autorización por rol | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Backend | Restringir acceso a rutas según rol | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | Frontend | Controlar visibilidad de funcionalidades según rol | [5 empty] | Done | Francisco | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Pendiente
|  | Tarea | QA | Pruebas de acceso permitido y restringido por rol | [5 empty] | In Progress | Maria | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de productores y productos | RF-004 | F | Función | El sistema debe permitir a los productores crear, visualizar y editar su perfil comercial, incluyendo información como nombre de marca, origen del café y descripción. | • Dado un productor autenticado sin perfil registrado • Cuando accede por primera vez a su perfil • Entonces el sistema le permite ingresar información obligatoria como nombre de marca, origen del café y descripción • Y guarda el perfil correctamente • Dado un productor autenticado con perfil registrado • Cuando accede a su perfil • Entonces el sistema muestra la información almacenada correctamente • Dado un productor autenticado con perfil existente • Cuando actualiza la información de su perfil • Entonces el sistema guarda los cambios correctamente • Y muestra confirmación de actualización • Dado un productor autenticado • Cuando ingresa información incompleta o inválida • Entonces el sistema bloquea el guardado • Y muestra mensajes de validación correspondientes | Alta | Caso de estudio |  | Sprint 2 | To Do | Francisco | 2026-04-21 | 2026-04-24 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de productores y productos | RF-005 | F | Función | El sistema debe permitir a los productores registrar productos de café con información detallada, incluyendo nombre, precio, descripción, origen, características sensoriales e imágenes, para su publicación en el catálogo. | • Dado un productor autenticado • Cuando registra un producto con los campos obligatorios completos y válidos • Entonces el sistema guarda la información del producto • Y muestra confirmación de registro exitoso • Dado un productor autenticado • Cuando intenta registrar un producto con campos obligatorios vacíos • Entonces el sistema bloquea el registro • Y muestra mensajes indicando los campos requeridos • Dado un productor autenticado • Cuando ingresa datos inválidos, como un precio no válido o imágenes no permitidas • Entonces el sistema muestra mensajes de validación correspondientes • Dado un productor autenticado • Cuando adjunta imágenes válidas al producto • Entonces el sistema las almacena y asocia correctamente al producto • Dado un producto registrado correctamente • Cuando finaliza el proceso de registro • Entonces el sistema publica el producto en el catálogo | Alta | Caso de estudio | Campos obligatorios: nombre, precio, descripción, origen y al menos una imagen | Sprint 2 | To Do | Francisco | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de productores y productos | RF-006 | F | Proceso | El sistema debe permitir a los productores actualizar o eliminar productos previamente registrados. | • Dado un productor autenticado • Y un producto existente • Cuando edita la información del producto • Entonces el sistema guarda los cambios correctamente • Dado un productor autenticado • Y un producto existente • Cuando solicita eliminar el producto • Entonces el sistema elimina el registro • Y el producto deja de estar visible en el catálogo • Dado un productor autenticado • Y un producto existente • Cuando intenta eliminar el producto • Entonces el sistema solicita confirmación antes de completar la eliminación (eliminación permanente del registro) | Media | Caso de estudio |  | Sprint 2 | To Do | Francisco | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de productores y productos | RF-007 | F | Función | El sistema debe permitir a los productores gestionar las imágenes de sus productos, incluyendo la carga, visualización y eliminación de imágenes asociadas. | • Dado un productor autenticado • Y un producto existente • Cuando carga una o más imágenes válidas • Entonces el sistema almacena las imágenes • Y las asocia correctamente al producto • Dado un productor autenticado • Y un producto con imágenes registradas • Cuando visualiza el producto • Entonces el sistema muestra las imágenes asociadas correctamente • Dado un productor autenticado • Y un producto con imágenes registradas • Cuando elimina una imagen • Entonces el sistema elimina la imagen seleccionada • Y actualiza la información del producto • Dado un productor autenticado • Cuando intenta cargar una imagen con formato o tamaño no permitido • Entonces el sistema rechaza la carga • Y muestra un mensaje de validación correspondiente | Media | Caso de estudio | Validar formatos permitidos (ej. JPG, PNG) y tamaño máximo de archivos | Sprint 2 | To Do | Francisco | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de productores y productos | RF-008 | F | Función | El sistema debe permitir a los productores activar o desactivar la visibilidad de sus productos en el catálogo sin eliminarlos. | • Dado un productor autenticado • Y un producto existente • Cuando marca el producto como activo • Entonces el sistema lo muestra en el catálogo • Dado un productor autenticado • Y un producto activo • Cuando lo desactiva • Entonces el sistema lo oculta del catálogo • Y mantiene su información almacenada • Dado un productor autenticado • Cuando consulta la lista de sus productos • Entonces el sistema muestra el estado (activo/inactivo) de cada producto • Dado un consumidor del sistema • Cuando navega el catálogo • Entonces solo visualiza productos activos | Media | Caso de estudio | Permitir gestión de estado sin eliminar datos (soft delete / visibilidad lógica) | Sprint 2 | To Do | Francisco | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Pendiente
MÓDULO: Catálogo y exploración | RF-009 | F | Función | El sistema debe mostrar un catálogo de productos disponible para los consumidores con información relevante visible. | • Dado un usuario • Cuando accede al catálogo • Entonces el sistema muestra una lista de productos disponibles • Dado un usuario • Cuando visualiza el catálogo • Entonces cada producto debe mostrar como mínimo nombre, precio e imagen • Dado un usuario • Cuando no existen productos disponibles • Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos disponibles • Dado un usuario • Cuando accede al catálogo • Entonces el sistema carga la información en un tiempo adecuado sin errores visibles | Alta | Caso de estudio | Optimizar la carga de imágenes para mejorar el rendimiento del sistema y reducir tiempos de respuesta en el catálogo. | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Catálogo y exploración | RF-010 | F | Función | El sistema debe permitir filtrar y buscar productos por criterios como tipo de café, origen, precio y características | • Dado un usuario en el catálogo • Cuando aplica uno o más filtros (tipo de café, origen, precio, características) • Entonces el sistema muestra los productos que cumplen con los criterios seleccionados • Dado un usuario en el catálogo • Cuando aplica filtros que no coinciden con ningún producto • Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados • Dado un usuario en el catálogo • Cuando modifica o elimina filtros aplicados • Entonces el sistema actualiza los resultados dinámicamente • Dado un usuario • Cuando realiza una búsqueda por texto • Entonces el sistema muestra productos que coinciden con el término ingresado | Alta | Caso de estudio |  | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Catálogo y exploración | RF-011 | F | Función | El sistema debe permitir visualizar el detalle completo de un producto, incluyendo información relevante del café y del productor, con el fin de facilitar la toma de decisión del usuario antes de realizar la compra. | • Dado un usuario en el catálogo de productos • Cuando selecciona un producto específico • Entonces el sistema muestra la vista detallada del producto • Dado un producto con información registrada • Cuando se visualiza el detalle • Entonces la información mostrada incluye como mínimo:  nombre del producto  precio  origen del café  características sensoriales  descripción  información del productor • Dado un producto registrado • Cuando se carga la vista de detalle • Entonces toda la información se muestra correctamente sin errores | Alta | Caso de estudio | Validar consistencia y completitud de la información mostrada | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Compra y pedidos | RF-012 | F | Proceso | El sistema debe permitir a los usuarios agregar productos al carrito de compra y modificar cantidades. | • Dado un usuario • Y un producto disponible • Cuando agrega el producto al carrito • Entonces el sistema lo incluye en el carrito • Y actualiza el resumen correctamente • Dado un usuario • Y un producto ya agregado al carrito • Cuando vuelve a agregar el mismo producto • Entonces el sistema actualiza la cantidad del producto • Dado un usuario • Y un producto en el carrito • Cuando modifica la cantidad • Entonces el sistema actualiza el subtotal y total correctamente • Dado un usuario • Cuando establece una cantidad inválida (ej. negativa o cero) • Entonces el sistema muestra un mensaje de validación | Alta | Caso de estudio |  | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Compra y pedidos | RF-013 | F | Proceso | El sistema debe permitir generar un pedido a partir del carrito de compra. | • Dado un carrito vacío • Cuando el usuario intenta continuar • Entonces el sistema no permite avanzar • Dado un carrito con productos • Cuando el sistema procesa el pedido • Entonces calcula el total correctamente • Cuando el usuario confirma la compra • Entonces el sistema muestra el resumen del pedido • Y genera el pedido correctamente | Alta | Caso de estudio |  | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Compra y pedidos | RF-014 | F | Integración | El sistema debe permitir seleccionar una empresa logística para el envío del pedido. | • Dado un usuario con un pedido en proceso • Cuando el sistema muestra opciones de envío • Entonces el usuario visualiza las opciones disponibles con su costo estimado • Dado un usuario • Cuando selecciona una opción de envío • Entonces el sistema asocia la opción al pedido • Dado un usuario • Cuando intenta continuar sin seleccionar una opción de envío • Entonces el sistema bloquea el avance | Alta | Caso de estudio |  | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Compra y pedidos | RF-015 | F | Función | El sistema debe permitir a los usuarios visualizar el estado de sus pedidos. | • Dado un usuario autenticado • Cuando consulta sus pedidos • Entonces el sistema muestra la lista de pedidos realizados • Dado un usuario • Cuando visualiza un pedido específico • Entonces el sistema muestra su estado actual (pendiente, enviado, entregado) • Dado un usuario • Cuando no tiene pedidos registrados • Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no existen pedidos | Media | Caso de estudio | Considerar la integración futura de notificaciones (correo o push) para informar a los usuarios sobre cambios en el estado de sus pedidos. | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RF-016 | F | Función | El sistema debe permitir a los productores visualizar el historial de ventas y pedidos recibidos. | • Dado un productor autenticado • Cuando consulta el historial de ventas • Entonces el sistema muestra la lista de pedidos recibidos • Dado un productor • Cuando visualiza el historial • Entonces cada pedido muestra información como: fecha, productos, cantidad y total • Dado un productor • Cuando no tiene ventas registradas • Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay ventas | Media | Caso de estudio |  | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RF-017 | F | Integración | El sistema debe permitir procesar pagos electrónicos para completar la compra de productos. | • Dado un usuario con un pedido confirmado • Cuando selecciona un método de pago • Entonces el sistema procesa la transacción • Dado un pago exitoso • Cuando la transacción es aprobada • Entonces el sistema confirma el pago • Y actualiza el estado del pedido • Dado un pago fallido • Cuando la transacción es rechazada • Entonces el sistema muestra un mensaje de error • Y permite reintentar el pago • Dado un usuario • Cuando cancela el proceso de pago • Entonces el sistema no genera la transacción | Alta | Caso de estudio | Integración futura con pasarela de pagos | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RF-018 | F | Proceso | El sistema debe permitir a los usuarios registrar, editar y seleccionar una o varias direcciones de envío, para ser utilizadas durante el proceso de compra de productos. | • Dado un usuario autenticado • Cuando registra una nueva dirección • Entonces el sistema guarda la información correctamente • Dado un usuario • Cuando ingresa datos incompletos o inválidos • Entonces el sistema muestra mensajes de validación • Dado un usuario con direcciones registradas • Cuando selecciona una dirección durante la compra • Entonces el sistema la asigna al pedido • Dado un usuario • Cuando edita una dirección • Entonces el sistema actualiza la información correctamente • Dado un usuario • Cuando elimina una dirección • Entonces el sistema elimina la dirección seleccionada | Alta | Caso de estudio / Necesidad de logística | Validar campos obligatorios (ciudad, dirección, teléfono) | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RF-019 | F | Función | El sistema debe permitir la actualización del estado de los pedidos (pendiente, en proceso, enviado, entregado), ya sea automáticamente o mediante intervención del sistema o actores autorizados. | • Dado un pedido registrado • Cuando el sistema o un actor autorizado actualiza su estado • Entonces el nuevo estado se refleja correctamente en el sistema • Dado un usuario • Cuando consulta su pedido • Entonces visualiza el estado actualizado (pendiente, en proceso, enviado, entregado) • Dado un cambio de estado • Cuando el pedido es actualizado • Entonces el sistema registra el historial del cambio • Dado un pedido • Cuando ocurre un cambio de estado • Entonces el sistema mantiene la secuencia lógica de estados | Media | Caso de estudio / Flujo de pedidos | Considerar integración futura con empresas logísticas | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RNF-001 | NF | Rendimiento | El sistema debe procesar y mostrar los resultados de búsqueda de productos en un tiempo máximo de 2 segundos para garantizar una experiencia fluida al usuario. | • Dado que un usuario realiza una búsqueda de productos • Cuando el sistema procesa la consulta en condiciones normales de operación • Entonces los resultados deben mostrarse en menos de 2 segundos en al menos el 90% de los casos | Alta | Buenas prácticas / Caso de estudio | Requiere pruebas de carga y optimización de consultas | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RNF-002 | NF | Usabilidad | El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos, permitiendo completar las tareas principales de compra de manera sencilla. | • Dado un usuario sin experiencia previa en la plataforma • Cuando realiza el proceso de compra desde el carrito • Entonces debe poder completarlo en un máximo de 3 pasos • Y sin requerir asistencia externa | Alta | Caso de estudio | Validar mediante pruebas con usuarios | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RNF-003 | NF | Seguridad | El sistema debe garantizar la seguridad de los datos personales y sensibles mediante el uso de protocolos seguros de comunicación, cifrado en tránsito y almacenamiento protegido. | • Dado que un usuario accede al sistema • Cuando interactúa con la plataforma • Entonces toda la comunicación debe realizarse mediante HTTPS • Dado que el sistema almacena o transmite datos sensibles • Cuando procesa dicha información • Entonces los datos deben estar protegidos mediante mecanismos de cifrado bajo estándares reconocidos • Dado un intento de acceso inseguro por HTTP • Cuando el usuario intenta ingresar al sistema • Entonces el sistema debe redirigir automáticamente a HTTPS | Alta | Buenas prácticas | Considerar cumplimiento de normativas de protección de datos | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RNF-004 | NF | Disponibilidad | El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% del tiempo, excluyendo ventanas de mantenimiento programadas. | • Dado el sistema en operación • Cuando se mida la disponibilidad mensual del servicio • Entonces debe mantenerse disponible al menos el 99% del tiempo, excluyendo mantenimientos programados | Media | Buenas prácticas | Requiere monitoreo continuo | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RNF-005 | NF | Escalabilidad | El sistema debe soportar el incremento de usuarios concurrentes sin degradar significativamente el rendimiento de la plataforma. | • Dado un escenario de al menos 100 usuarios concurrentes • Cuando el sistema recibe múltiples solicitudes simultáneas • Entonces el tiempo de respuesta promedio no debe superar los 3 segundos | Media | Caso de estudio | Evaluar uso de arquitectura escalable | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RNF-006 | NF | Compatibilidad | El sistema debe ser accesible desde diferentes dispositivos y navegadores modernos, incluyendo dispositivos móviles. | • Dado que un usuario accede desde un navegador moderno o dispositivo móvil • Cuando interactúa con la plataforma • Entonces la interfaz debe visualizarse y funcionar correctamente en Chrome, Edge y navegadores móviles compatibles | Alta | Caso de estudio | Implementar diseño responsive | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RNF-007 | NF | Mantenibilidad | El sistema debe estar estructurado y documentado de forma modular para facilitar su mantenimiento y futuras actualizaciones. | • Dado el sistema desarrollado • Cuando un desarrollador autorizado consulte su estructura y documentación • Entonces debe poder identificar y modificar componentes relacionados con cambios menores de forma clara y controlada • Y el sistema debe contar con documentación técnica actualizada | Media | Buenas prácticas | Definir estándares de documentación | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RNF-008 | NF | Usabilidad | El sistema debe permitir una navegación clara y estructurada, facilitando la localización de productos y funcionalidades principales. | • Dado un usuario nuevo • Cuando navega en la plataforma para localizar un producto disponible • Entonces debe poder encontrarlo en menos de 3 interacciones | Media | Caso de estudio | Validar mediante pruebas de usuario | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente
MÓDULO: Gestión de ventas | RNF-009 | NF | Calidad | El sistema debe validar que todos los campos obligatorios estén completos y que los datos ingresados cumplan con los formatos establecidos (correo electrónico, números, textos), garantizando la integridad de la información registrada. | • Dado que un usuario completa un formulario • Cuando omite un campo obligatorio • Entonces el sistema debe impedir el envío y mostrar un mensaje de error claro • Dado un campo con formato específico (correo, número, etc.) • Cuando el usuario ingresa un dato inválido • Entonces el sistema debe mostrar validación inmediata indicando el error • Dado un formulario válido • Cuando el usuario envía la información • Entonces el sistema permite el registro correctamente | Alta | Buenas prácticas / QA | Implementar validaciones tanto en frontend como backend | Sprint 3 | To Do | Francisco | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Pendiente

## Hoja1 (hidden)
Integrante | Rol | Responsabilidades
Leonardo Martínez | Product Owner | Gestión del backlog, priorización de historias
Francisco Tabares | Developer | Desarrollo frontend y backend
Edward Rubio | DevOps + apoyo | Despliegue, configuración del entorno, repositorio
María Fernanda Medina | QA + Documentación | Pruebas funcionales, documentación técnica
Riesgo | Impacto | Mitigación
Integración de pagos | Alto | Uso de simulación en MVP
Falta de experiencia en despliegue | Medio | Apoyo del rol DevOps
Tiempo limitado | Alto | Priorización del backlog
Errores de integración front-back | Medio | Pruebas continuas

## Hoja2 (hidden)
To Do | Francisco
In Progress | Edward
Done | Leonardo
Maria