## Pruebas Funcionales OX
ID_Prueba | ID Historia | Escenario | Caracteristica ISO | Subcaracteristica | Datos de Entrada | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Tester | Fecha | Estado | Estado de Reejecución | Hallazgos | Observaciones | Ajustes Realizados | Resp. Correccion | Fecha Correccion
PF-001 | HU-01 | Registro exitoso de consumidor | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Nombre: Maria Medina; Correo: maria.medina@gmail.com; Contrasena: 12345678; Rol: Consumidor | Formulario de registro disponible; correo no registrado previamente | 1. Ingresar nombre, correo, contrasena y seleccionar rol Consumidor 2. Aceptar terminos y hacer clic en Registrarse 3. Verificar creacion de cuenta y redireccion | El sistema valida los datos, crea la cuenta con rol consumidor | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-002 | HU-01 | Registro exitoso de productor | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Nombre: MARIA FERNANDA MEDINA Nombre de la finca: LA MARIA Region: Antioquia whatsapps: 3158889988 Histrotia del café: EL CAFE DE LA FINCA LA MARIA ES FUERTE, CON NOTAS AMARGAS Y MUY DELICIOSO | El usuario se ha registrado como consumidor. | 1. Ingresar nombre, correo, contrasena y seleccionar rol Productor 2. Aceptar terminos y hacer clic en Registrarse 3. Verificar creacion de cuenta y redireccion | El sistema crea la cuenta con rol productor y habilita el acceso al modulo de perfil comercial. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Fallido | Aprobado |  | Cuando cierro sesión en el rol de productor e inmediatamente le doy iniciar sesión e ingreso con el rol de consumidor el sistema me muestra un aviso de Acceso no autorizado Módulo en construcción, debo darle atras para que me muestre el panel de consumidor. | Problema: El productor cerraba sesión desde /producer, pero la app se quedaba parada en esa URL. Cuando el consumidor iniciaba sesión, la app intentaba mostrar /producer con el nuevo usuario, veía que era consumidor y lo mandaba a "Acceso no autorizado" — aunque acababa de entrar correctamente. Solución: Al cerrar sesión se fuerza la navegación a /login para limpiar la URL. Si alguien llega a una ruta que no le corresponde, en vez de mostrar error se redirige al catálogo. Y al hacer login se espera a que el rol cargue antes de decidir a dónde ir. |  | 2026-04-28
PF-003 | HU-01 | Registro fallido por correo duplicado | Seguridad | Validacion de datos | Correo existente: maria.medina@gmail.com | El correo ya está registrado. Por favor, inicie sesión. | 1. Ingresar un nombre valido 2. Escribir un correo ya registrado 3. Completar contrasena y enviar formulario | El sistema bloquea el registro, informa que el correo ya existe y no crea una nueva cuenta. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-004 | HU-01 | Validacion de formato de correo invalido | Funcionalidad | Validacion de datos | Correo: usuarioinvalido.com | Formulario de registro visible | 1. Escribir un correo sin formato valido 2. Intentar registrar la cuenta | El sistema muestra un mensaje de validacion del correo y evita el envio del formulario. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-005 | HU-01 | Registro fallido por contrasena debil | Seguridad | Validacion de datos | Contrasena: 1234 diego.serna@gmail.com | Formulario de registro visible | 1. Ingresar correo validos 2. Escribir una contrasena que no cumple la politica 3. Intentar registrar la cuenta | El sistema muestra un mensaje indicando que la contrasena no cumple los requisitos minimos de seguridad. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-006 | HU-01 | Registro fallido por campos obligatorios vacios | Funcionalidad | Validacion de datos | Campos vacios | Formulario de registro visible | 1. Dejar vacios los campos obligatorios 2. Hacer clic en Registrarse | El sistema resalta los campos obligatorios vacios y no permite continuar el registro. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-007 | HU-02 | Inicio de sesion exitoso con proveedor configurado | Seguridad | Autenticacion | Cuenta autorizada del sistema | Usuario registrado; proveedor de autenticacion disponible maria.medina@gmail.com | 1. Seleccionar la opcion Iniciar sesion 2. Elegir una cuenta valida 3. Confirmar el acceso | El sistema autentica al usuario, crea la sesion y redirige al panel correspondiente segun el rol. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-008 | HU-02 | Error del proveedor de autenticacion | Confiabilidad | Tolerancia a fallos | Proveedor de autenticacion no disponible | Pantalla de login visible | 1. Iniciar el proceso de autenticacion 2. Forzar indisponibilidad o error del proveedor | El sistema muestra un mensaje de credemciales invalidas. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-010 | HU-03 | Acceso denegado a consumidor en modulo de gestion | Seguridad | Autorizacion | Usuario con rol Consumidor | Consumidor autenticado | 1. Iniciar sesion como consumidor 2. Intentar acceder al modulo de gestion de productos por URL o menu | El sistema bloquea el acceso y redirige al consumidor a su panel correspondiente. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-011 | HU-03 | Acceso permitido de productor a modulo de gestion | Seguridad | Autorizacion | Usuario con rol Productor | Productor autenticado | 1. Iniciar sesion como productor 2. Acceder al panel de productos | El sistema habilita las opciones de gestion de perfil y productos segun permisos del rol productor. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-012 | HU-03 | Sesion expirada redirige al login | Seguridad | Autenticacion | Token de sesion expirado | Usuario previamente autenticado | 1. Simular expiracion o invalidacion de la sesion 2. Refrescar la pagina o navegar a una ruta protegida | El sistema invalida la sesion y redirige al usuario a la pantalla de login. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-013 | HU-04 | Creacion de perfil comercial del productor | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Datos comerciales del productor | Productor autenticado sin perfil previo | 1. Ingresar la informacion comercial del productor 2. Guardar el perfil | El sistema guarda el perfil comercial y lo asocia al productor autenticado. | Leonardo Martinez | 2026-04-27 | Aprobado
PF-014 | HU-04 | Edicion de perfil comercial del productor | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Datos actualizados del productor | Productor autenticado con perfil existente | 1. Abrir el perfil comercial existente 2. Modificar la informacion permitida 3. Guardar los cambios | El sistema actualiza el perfil comercial con los nuevos datos ingresados. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Fallido | Aprobado | Solo permite asociar como región "Huila, Antioquia y Nariño" |  | Se realizaron los cambios cambiando region por demartament agregando todos los departamentos cafeteros de colombia tanto en catalogo como en perfil de productor |  | 2026-04-28
PF-015 | HU-05 | Creacion exitosa de producto | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Nombre, descripcion, precio y stock validos | Productor autenticado con perfil activo | 1. Abrir formulario de nuevo producto 2. Ingresar nombre, descripcion, precio y stock 3. Guardar el producto | El sistema registra el producto y lo asocia al productor. | Leonardo Martinez | 2026-04-27 | Aprobado
PF-016 | HU-05 | Creacion fallida por campos obligatorios vacios | Funcionalidad | Validacion de datos | Campos nombre o precio vacios | Productor autenticado | 1. Dejar vacios nombre o precio 2. Intentar guardar el producto | El sistema muestra mensajes de validacion y no registra el producto. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-017 | HU-06 | Edicion de producto existente | Funcionalidad | Capacidad de operacion | Cambiar precio de 45000 a 47000 | Productor autenticado; producto previamente registrado | 1. Abrir la opcion Editar producto 2. Modificar el precio u otros datos permitidos 3. Guardar cambios | El sistema actualiza los datos del producto y refleja los cambios en el catalogo. | Leonardo Martinez | 2026-04-27 | Aprobado
PF-018 | HU-06 | Eliminacion de producto | Funcionalidad | Capacidad de operacion | Producto existente | Productor autenticado; producto previamente registrado | 1. Seleccionar un producto de la lista 2. Elegir la opcion Eliminar 3. Confirmar la accion | El sistema elimina el producto o lo retira de la visualizacion segun la politica definida. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-019 | HU-07 | Carga de imagen valida en producto | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Archivo JPG menor a 2 MB | Productor autenticado; formulario de producto abierto | 1. Seleccionar una imagen valida 2. Cargar el archivo 3. Guardar el producto | El sistema asocia la imagen al producto y la muestra en el catalogo. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Fallido | Aprobado | Asociado al error PF-015, el sistema permite asociar una imagen; sin embargo, presenta una falla al crear un producto nuevo, ya que la imagen no se visualiza correctamente tras el primer guardado, en contraste, al editar un producto existente o agregar una imagen adicional a un producto que ya contiene imágenes, el sistema no presenta este comportamiento y funciona correctamente. |  | Se corrigió el fallo que impedía mostrar la opción de subir imagen al crear el producto por primera vez. Ahora las imágenes se cargan correctamente y se visualizan en el catálogo. |  | 2026-04-28
PF-020 | HU-07 | Rechazo de imagen con formato invalido | Funcionalidad | Validacion de datos | Archivo .txt o formato no permitido | Productor autenticado; formulario de producto abierto | 1. Intentar adjuntar un archivo no permitido 2. Confirmar la carga | El sistema rechaza el archivo y muestra un mensaje indicando los formatos permitidos. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-021 | HU-08 | Desactivacion de producto activo | Funcionalidad | Capacidad de operacion | Producto activo | Productor autenticado; producto activo registrado | 1. Abrir el listado de productos 2. Cambiar el estado a inactivo | El producto deja de aparecer en el catalogo publico. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-022 | HU-08 | Activacion de producto inactivo | Funcionalidad | Capacidad de operacion | Producto inactivo | Productor autenticado; producto inactivo registrado | 1. Abrir el listado de productos inactivos 2. Cambiar el estado a activo | El producto vuelve a aparecer en el catalogo publico. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-023 | HU-09 | Visualizacion del catalogo de productos | Funcionalidad | Adecuacion funcional | N/A | Catalogo con productos activos disponibles | 1. Ingresar al catalogo 2. Revisar lista de productos visibles | El sistema muestra todos los productos activos con imagen, nombre y precio. | Leonardo Martinez | 2026-04-27 | Aprobado
PF-024 | HU-10 | Busqueda por origen o nombre | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Texto de busqueda: Nariño | Catalogo disponible con productos | 1. Ingresar el texto en la barra de busqueda 2. Ejecutar la busqueda | El sistema filtra y muestra solo los productos que coinciden con el criterio ingresado. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-025 | HU-10 | Filtro por nombre, finca, departamento | Funcionalidad | Adecuacion funcional | hacer varias pruebas de filtro sea nombre, Departamento, precio o nombre de finca | Catalogo disponible con productos de distintas categorias | 1. Abrir el catalogo 2. Seleccionar la categoria deseada | El sistema muestra unicamente los productos de la categoria seleccionada. | Leonardo Martinez | 2026-04-27 | Aprobado
PF-026 | HU-10 | Consulta sin resultados | Usabilidad | Manejabilidad | Texto de busqueda: Region inexistente | Catalogo disponible | 1. Ingresar un criterio sin coincidencias 2. Ejecutar la busqueda | El sistema informa que no hay resultados y mantiene disponible la opcion de limpiar filtros. | Leonardo Martinez | 2026-04-27 | Aprobado
PF-027 | HU-11 | Consulta de detalle de producto | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Producto activo seleccionado | Catalogo con productos activos | 1. Seleccionar un producto del catalogo 2. Abrir la vista de detalle | El sistema muestra la informacion completa del producto: nombre, descripcion, precio, origen e imagen. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-028 | HU-12 | Agregar producto al carrito | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Producto activo; cantidad 1 | Consumidor autenticado; producto activo disponible | 1. Abrir detalle de producto 2. Hacer clic en Agregar al carrito | El sistema agrega el producto al carrito y actualiza el resumen del carrito. | Leonardo Martinez | 2026-04-27 | Aprobado
PF-029 | HU-13 | Actualizar cantidad de producto en carrito | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Cantidad inicial 1; nueva cantidad 3 | Consumidor autenticado; producto en carrito | 1. Abrir el carrito de compras 2. Cambiar la cantidad del producto 3. Confirmar actualizacion | El sistema recalcula el subtotal y el total del carrito correctamente. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-030 | HU-14 | Eliminar producto del carrito | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Producto agregado previamente al carrito | Consumidor autenticado; carrito con al menos un producto | 1. Ingresar al carrito 2. Seleccionar la opcion Eliminar sobre un item | El sistema elimina el producto del carrito y actualiza el total. | Leonardo Martinez | 2026-04-27 | Aprobado
PF-031 | HU-16 | Generacion de pedido desde carrito | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Carrito con productos; datos minimos de confirmacion | Consumidor autenticado; carrito con productos | 1. Revisar el carrito 2. Confirmar la compra 3. Validar creacion del pedido | El sistema genera el pedido con los productos del carrito y lo registra en el historial. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-27 | Aprobado
PF-032 | HU-17 | Pago simulado aprobado | Confiabilidad | Madurez | Monto valido; respuesta simulada APROBADA | Pedido listo para pago simulado | 1. Confirmar la compra 2. Ejecutar el pago en modo simulado con respuesta aprobada | El sistema registra el pago como aprobado y mantiene el pedido en estado exitoso. | Leonardo Martinez | 2026-04-27 | Aprobado

## Pruebas Funcionales del Sistema
ID Prueba | ID Historia | Escenario | Caracteristica ISO | Subcaracteristica | Datos de Entrada | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Tester | Fecha | Estado | Estado de Reejec. | Hallazgos | Ajustes Realizados | Resp. Correccion | Fecha Correccion
PT-001 | N/A | Compatibilidad en Google Chrome | Compatibilidad | Interoperabilidad | Chrome version actual | Aplicacion desplegada en ambiente de pruebas | 1. Abrir la aplicacion en Chrome 2. Navegar por registro, catalogo y carrito | Las funcionalidades principales operan sin errores visuales ni funcionales. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-28 | Aprobado
PT-002 | N/A | Compatibilidad en Mozilla Firefox | Compatibilidad | Interoperabilidad | Firefox version actual | Aplicacion desplegada en ambiente de pruebas | 1. Abrir la aplicacion en Firefox 2. Navegar por registro, catalogo y carrito | Las funcionalidades principales operan correctamente en Firefox. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-28 | Aprobado
PT-003 | N/A | Compatibilidad en Microsoft Edge | Compatibilidad | Interoperabilidad | Edge version actual | Aplicacion desplegada en ambiente de pruebas | 1. Abrir la aplicacion en Edge 2. Navegar por los flujos criticos | La aplicacion mantiene consistencia funcional y visual en Edge. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-28 | Aprobado
PT-004 | N/A | Responsividad en desktop | Usabilidad | Adaptabilidad | Resolucion 1920x1080 | Aplicacion desplegada | 1. Abrir la aplicacion en resolucion desktop 2. Revisar menu, catalogo, formularios y carrito | La interfaz utiliza el espacio correctamente y no presenta desbordes. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-28 | Aprobado
PT-005 | N/A | Responsividad en tablet | Usabilidad | Adaptabilidad | Resolucion 768x1024 | Aplicacion desplegada | 1. Abrir la aplicacion en resolucion tablet 2. Verificar navegacion y formularios | La interfaz se adapta sin perder accesibilidad ni legibilidad. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-28 | Aprobado
PT-006 | N/A | Responsividad en movil | Usabilidad | Adaptabilidad | Resolucion 390x844 | Aplicacion desplegada | 1. Abrir la aplicacion en resolucion movil 2. Validar menu, catalogo y botones | La interfaz reacomoda componentes, mantiene botones utilizables y evita scroll horizontal innecesario. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-28 | Aprobado
PT-007 | N/A | Tiempo de carga del catalogo | Eficiencia de rendimiento | Comportamiento temporal | Catalogo con productos activos | Aplicacion desplegada; conexion estandar | 1. Medir el tiempo de apertura del catalogo 2. Registrar el tiempo promedio | El catalogo carga en menos de 4 segundos bajo condiciones normales. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-28 | Aprobado
PT-008 | N/A | Rendimiento en busqueda y filtros | Eficiencia de rendimiento | Comportamiento temporal | Multiples busquedas consecutivas | Aplicacion desplegada | 1. Ejecutar busquedas consecutivas 2. Aplicar filtros y observar respuesta | El sistema responde en menos de 3 segundos por operacion de busqueda o filtrado. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-28 | Aprobado
PT-009 | N/A | Proteccion de rutas sin autenticacion | Seguridad | Confidencialidad | URL de ruta protegida | Usuario no autenticado | 1. Escribir manualmente una URL protegida 2. Intentar cargar la pagina | El sistema redirige al login y no expone contenido protegido. | Maria Fernanda Medina | 2026-04-28 | Aprobado
PT-010 | N/A | Persistencia del carrito en recarga | Confiabilidad | Disponibilidad | Carrito con productos | Consumidor autenticado con productos en carrito | 1. Agregar productos al carrito 2. Recargar el navegador 3. Revisar el carrito | El carrito mantiene los productos agregados tras la recarga de pagina. | Leonardo Martinez | 2026-04-28 | Aprobado
PT-011 | N/A | Manejo de error en autenticacion | Confiabilidad | Tolerancia a fallos | Error simulado del proveedor | Pantalla de login visible | 1. Iniciar login 2. Simular error del proveedor | El sistema muestra un mensaje de error claro y no bloquea la interfaz. | Leonardo Martinez | 2026-04-28 | Aprobado
PT-012 | N/A | Validacion de formato de archivos | Seguridad | Integridad | Archivo con formato invalido | Formulario de producto abierto | 1. Cargar un archivo con formato invalido 2. Confirmar el intento | El sistema rechaza el archivo y muestra el mensaje de formatos permitidos. | Leonardo Martinez | 2026-04-28 | Aprobado
PT-013 | N/A | Consistencia de calculos en carrito | Funcionalidad | Exactitud | Productos con cantidades conocidas | Consumidor con carrito activo | 1. Agregar productos con cantidades conocidas 2. Comparar subtotal y total mostrados | Los calculos de subtotal y total son correctos y consistentes. | Leonardo Martinez | 2026-04-28 | Aprobado
PT-014 | N/A | Sincronizacion de catalogo tras publicacion | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Producto nuevo o editado | Productor autenticado | 1. Registrar o editar un producto 2. Publicarlo 3. Consultarlo desde el catalogo publico | El producto aparece actualizado en el catalogo publico inmediatamente. | Leonardo Martinez | 2026-04-28 | Aprobado
PT-015 | N/A | Flujo integral compra con pago aprobado | Funcionalidad | Adecuacion funcional | Producto en carrito; respuesta de pago aprobada | Consumidor con acceso al proceso de compra | 1. Agregar producto al carrito 2. Confirmar compra 3. Ejecutar pago simulado aprobado | El pedido se genera correctamente y el flujo finaliza con confirmacion visible. | Leonardo Martinez | 2026-04-28 | Aprobado
PT-016 | N/A | Mensajes de error en formularios | Usabilidad | Manejabilidad | Datos invalidos en formularios | Formularios de registro y producto visibles | 1. Provocar errores de validacion en formularios 2. Revisar mensajes mostrados | Los mensajes de error son claros, especificos y visibles para el usuario. | Leonardo Martinez | 2026-04-28 | Aprobado
PT-017 | N/A | Cierre de sesion y limpieza de acceso | Seguridad | Confidencialidad | Sesion autenticada | Usuario dentro del sistema | 1. Iniciar sesion 2. Ejecutar cerrar sesion 3. Intentar volver con boton atras | El sistema cierra la sesion y no permite reingresar a rutas protegidas sin autenticarse de nuevo. | Leonardo Martinez | 2026-04-28 | Aprobado